## Sheet1
Data de início: | 2021-02-10 |  | Data atual: | 2021-02-19
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-02-10 | 120 | 0 | 120
2 | 2021-02-11 | 114 | 0 | 120
3 | 2021-02-12 | 108 | 0 | 120
4 | 2021-02-13 | 102 | 0 | 120
5 | 2021-02-14 | 96 | 0 | 120
6 | 2021-02-15 | 90 | 0 | 120
7 | 2021-02-16 | 84 | 0 | 120
8 | 2021-02-17 | 78 | 0 | 120
9 | 2021-02-18 | 72 | 20 | 100
10 | 2021-02-19 | 66 | 0 | 100
11 | 2021-02-20 | 60 | 0 | 0
12 | 2021-02-21 | 54 | 0 | 0
13 | 2021-02-22 | 48 | 0 | 0
14 | 2021-02-23 | 42 | 0 | 0
15 | 2021-02-24 | 36 | 0 | 0
16 | 2021-02-25 | 30 | 0 | 0
17 | 2021-02-26 | 24 | 0 | 0
18 | 2021-02-27 | 18 | 0 | 0
19 | 2021-02-28 | 12 | 0 | 0
20 | 2021-03-01 | 6 | 0 | 0
21 | 2021-03-02 | 0 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Levantamento de requisitos |  |  |  |  | 2021-02-02 | Jean, Thiago | 20 |  | 0
Modelagem de BD |  |  |  |  | 2021-02-15 | Monique | 40 |  | 0
Desenho de telas | [5 empty] | Lucas | 40
Configuração de repositório GIT | [5 empty] | Adriano, Lucas | 20 | 2021-02-18
Documentação inicial | [5 empty] | Jean, Thiago | 0 | 2021-02-18
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1